ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЗПШ «Еврика»

________ Лариса ЗУБ

Наказ № 05а/г  від 02.04.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

підготовки та проведення Дня ЦЗ

в ЗПШ «Еврика»

| № з/п | Основні заходи з підготовки тренування | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Відмітки про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Організаційні заходи |  |  |  |
| 1. | Нарада з керівним складом та постійним персоналом ЗПШ, який задіяний при проведенні тренування | 08.04.2024 | відповідальна особа з питань ЦЗ |  |
| 2. | Вивчення з групою управління керівних документів і навчально-методичної літератури з підготовки і проведення тренування | до 12.04.2024 | відповідальна особа з питань ЦЗ |  |
| 3. | Рекогносцировка місця проведення тренування та місць відпрацювання практичних дій | 23.04.2024 | відповідальна особа з питань ЦЗ завгосп |  |
| 4. | Розробка документів для проведення тренування: - план проведення тренування; - план рекогносцировки; - план імітації; - перелік ввідних та час їх вручення; | до 15.04.2024 | Штаб керівництва тренуванням, керівники формувань |  |
| 5. | Доведення плану проведення тренування до помічників керівника тренування та керівників формувань | до 23.04.2024 | штаб керівництва тренуванням |  |
|  | ІІ. Підготовка формувань ЦЗ |  |  |  |
| 1. | Проведення заняття з працівниками формувань ЦЗ з питання підготовки та проведення тренування | до 19.04.2024 | відповідальна особа з питань ЦЗ штаб керівництва тренуванням |  |
| 2. | Розробка планів проведення тренування з формуваннями ЦЗ | до 22.04.2024 | керівники формувань ЦЗ |  |
| 3. | Доукомплектування формувань приладами, майном та забезпечення медичними засобами | до 23.04.2024 | завгосп, керівники формувань |  |
| 4. | Проведення занять в учбових групах згідно тематики | 23.04.2024 | керівники навчальних груп |  |
| 5. | Вивчення інструкції з заходів безпеки при проведенні тренування | до 25.04.2024 | штаб керівництва тренуванням |  |
| 6. | Підготовка ділянок для проведення імітації та навчань з формуваннями ЦЗ | до 23.04.2024 | штаб керівництва тренуванням |  |

Відповідальна особа з питань ЦЗ                                                              	Ольга ПАРХОМЕНКО