ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЗПШ «Еврика»

__________ Лариса ЗУБ

Наказ № 05-а/г від 02.04.2024

ПЛАН

підготовки та проведення тренування з евакуації людей

в ЗПШ «Еврика» у ході Дня цивільного захисту

| № з/п | Заходи | Час та місце проведення | Хто проводить | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий період |  |  |  |  |
| 1 | Складання та затвердження наказу на підготовку та проведення тренування з евакуації людей | 02.04.2024 | директор |  |
| 2 | Відпрацювання порядку і послідовності проведення тренування з евакуації. Доведення плану підготовки і проведення тренування, а також методичних матеріалів до працівників школи | 12.04.2024 | відповідальна особа |  |
| 3 | Організація інструкторсько-методичних занять, відпрацювання документів з проведення тренування з евакуації людей, корегування плану проведення тренування з евакуації | 15.04.2024 | відповідальна особа |  |
| 4 | Розробка класними керівниками планів занять (змагань, естафет та конкурсів) з тематики тренування з евакуації людей | до 17.04.2024 | класні керівники |  |
| 5 | Перевірка та підготовка засобів протипожежного захисту, визначення способів оповіщення про аварію та шляхів евакуації. | до 19.04.2024 | завідувач господарства |  |
| 6 | Організація виставок книжок, брошур, альбомів з тематики «Безпека у вашому житті». Підготовка наочної агітації, плакатів, схем та пам’яток щодо дій під час НС, які необхідні для проведення заходів з евакуації людей | до 25.04.2024 | класні керівники, |  |
| Проведення тренування з евакуації людей |  |  |  |  |
| 1 | Збір керівного складу ЦЗ школи | 25.04.2024 9.30 | директор |  |
| 2 | Доповіді керівного складу ЦЗ школи, начальника штабу керівництва тренуванням про готовність формувань ЦЗ до проведення заходів згідно з планом з евакуації людей | 25.04.2024 9.30 – 9.45 | відповідальна особа |  |
| 3 | Практичне закріплення дітьми теоретичного матеріалу щодо дій при виникненні НС: - он-лайн уроки та виховні заходи за даною тематикою; - використання найпростіших засобів захисту органів дихання, практичне он-лайн заняття із засобами протипожежного захисту; - проведення он-лайн вікторин у класах і групах згідно з тематикою | 25.04.2024 10.00 - 11.30 | вихователі, класні керівники |  |
| 4 | Робота штабу керівництва об’єктовим тренуванням при відпрацюванні тренування з евакуації людей, згідно з ввідною «Аварія»: - надання домедичної допомоги потерпілим; - проведення евакуації при НС; - взаємодія з підрозділами екстреної медичної допомоги. | 25.04.2024 10.00 - 11.30 | відповідальна особа санітарний пост |  |
| 5 | Доведення інформації про хід заходів з евакуації людей через: - коментування етапів заходів з евакуації людей; - шкільний сайт. | 25.04.2024 11.30 – 12.00 | відповідальна особа |  |
| Підсумки тренування з евакуації людей |  |  |  |  |
| 1 | Збір педагогічного складу для підведення підсумків тренування з евакуації людей та оголошення за його підсумками наказу | 25.04.2024 12.30 | директор |  |
| 2 | Підсумки проведення тренування з евакуації людей з керівним складом, педагогічним колективом школи та доведення завдань щодо питань з охорони життя та здоров’я дітей у новому навчальному році. | 25.04.2024 12.30 13.30 | директор |  |
| 3 | Підготовка звіту про організацію проведення тренування з евакуації людей | до 01.05.2025 | відповідальна особа |  |

Відповідальна особа з питань ЦЗ					           Ольга ПАРХОМЕНКО