ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЗПШ «Еврика»

___________ Лариса ЗУБ

Наказ №86 від 01.09.2025

План роботи із самооцінювання

напряму «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею

життєвого соціального досвіду»

| № | Етап / Завдання | Зміст роботи | Терміни / Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТАП I. ПІДГОТОВЧИЙ (Визначення об`єкта та інструментарію) |  |  |  |
| 1.1 | Формування робочої групи | Створення наказу про робочу групу з числа адміністрації, вихователів та фахівців; розподіл функціональних обов`язків. | Вересень |
| 1.2 | Визначення критеріїв та індикаторів | Затвердження критеріїв оцінювання (наприклад, рівень сформованості компетенцій за Базовим компонентом), індикаторів та методів їх вимірювання. | Вересень- Жовтень |
| 1.3 | Розробка інструментарію | Створення (адаптація) анкет для батьків/вихователів, форм спостереження, діагностичних карток для дітей (відповідно до вікових груп). | Вересень- Жовтень |
| ЕТАП II. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ (Практична діяльність) |  |  |  |
| 2.1 | Спостереження за освітнім процесом | Фіксація діяльності дітей у різних видах активності (ігровій, навчальній, трудовій, самостійній) за розробленими критеріями. | Листопад-Грудень |
| 2.2 | Анкетування та опитування | Проведення анкетування батьків щодо задоволеності освітнім процесом та рівня соціалізації дитини. Опитування вихователів щодо забезпечення всебічного розвитку. | Листопад-Грудень |
| 2.3 | Аналіз продуктів діяльності дітей | Вивчення дитячих робіт (малюнки, аплікації, конструкції), результатів діагностичних завдань для оцінки рівня набутих компетенцій. | Листопад-Грудень |
| 2.4 | Аналіз освітньої документації | Вивчення планів роботи вихователів, протоколів батьківських зборів, індивідуальних карток розвитку дітей щодо відображення роботи з соціалізації та життєвого досвіду. | Січень-Березень |
| ЕТАП III. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ (Обробка даних) |  |  |  |
| 3.1 | Обробка та систематизація даних | Внесення результатів анкетування, спостережень та діагностики у зведені таблиці; розрахунок середніх показників. | Березень-Квітень |
| 3.2 | SWOT-аналіз | Визначення сильних сторін (Strengths), слабких сторін (Weaknesses), можливостей (Opportunities) та загроз (Threats) у забезпеченні розвитку здобувачів освіти. | Березень-Квітень |
| 3.3 | Формулювання висновків | Складання чорнового варіанту звіту із самооцінювання, що містить обґрунтовані висновки щодо рівня якості напряму. | Березень-Квітень |
| ЕТАП IV. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПЛАНУВАННЯ (Впровадження змін) |  |  |  |
| 4.1 | Обговорення результатів | Представлення чорнового звіту на засіданні педагогічної ради або робочої групи; збір пропозицій. | Квітень |
| 4.2 | Затвердження Звіту | Оформлення та затвердження підсумкового Звіту про самооцінювання напряму керівником закладу. | Травень |
| 4.3 | Розробка Плану вдосконалення | Створення Плану заходів (коригувального плану), спрямованих на усунення виявлених недоліків та розвиток сильних сторін. | Травень |
| 4.4 | Презентація результатів | Ознайомлення колективу та батьківської громадськості з результатами самооцінювання та планом подальшої роботи. | Травень |